Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения

"Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск"

ИННОВАЦИОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Проект

«ЭкоДом»

г.Североморск,2021г.

1. ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| 1. Наименование инновационного социального проекта, (далее – проект) полное и в виде краткого слогана, отражающего содержание проекта | Проект «ЭкоДом» |
| --- | --- |
| 2. Организация | Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" |
| 3. Юридический адрес, телефон | 184601 Мурманская область, г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 5 (81537) 5-72-65 |
| 4. Директор | Бирюков Владимир Константинович |
| 5. Автор проекта | Муртазина Юлия Сергеевна |
| 6. Цель | Обучение детей-инвалидов и молодых инвалидов экологической грамотности и формирование экологического мышления. |
| 7. Задачи | Формирование компетентности в экологической сфере; Вовлечение в природоохранную деятельность; Формирование навыков исследовательской деятельности; Формирование целостного экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе; Ознакомление с экологическими практиками для последующего использования в каждодневной деятельности; Развитие коммуникативных и творческих способностей и навыков у детей-инвалидов; Расширение поля позитивного общения, приобретение дружеских связей, стимулирование положительных эмоциональных переживаний у детей-инвалидов. |
| 8. Направление деятельности | Исследовательские опыты; Экоуроки; Раздельный сбор вторсырья и утилизация; Озеленение территории; Экотуризм; Зоозабота. |
| 9. Целевые группы | Дети-инвалиды и дети с ограниченными физическими и умственными возможностями; Молодые инвалиды |
| 10. Срок реализации | май 2021 г. - май 2022 г. |
| 11. Территория реализации проекта | Мурманская область, г.Североморск |
| 12. Ожидаемые количественные результаты реализации проекта | Дети-инвалиды – 15 чел. Волонтеры-наставники – 10 чел. Молодые инвалиды – 5 чел. Общее количество участников – 30 чел. Количество специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта – 5. |
| 13. Ожидаемые качественные результаты реализации проекта | Развитие экологических знаний, умений, бережного отношения к природе, окружающему миру, а также расширение кругозора; Осознание важности природоохранных мероприятий; Воспитание чувства любви к природе, чуткого отношения к животным, повышение чувства ответственности за сохранение окружающей среды; Проведение экологического конкурса творческих работ «Мы – глазами природы!» Размещение информации о проекте в СМИ, на сайте Учреждения и в социальной сети Вконтакте. |
| 14. Необходимые закупки для реализации проекта | Теплички; Призы на конкурс; Печать фотографий для выставки; Закупка экосумок; Печать логотипа с названием проекта. |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |  |  |  | Ожидаемые результаты мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей) | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  | Май-август | сентябрь-декабрь | Январь-март | Апрель-май |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Этноэкологические традиции | Май |  | Январь |  | Проведение мероприятия, направленного на ознакомление с традиционными социокультурными факторами взаимодействия общества и окружающей природной средой. Отношения с природой в фольклоре, в календарных праздниках. Виды хозяйственной деятельности близкой к этносу. Традиции этноса по охране рек, озер, лесов, земель - май 2021, январь 2022 г. | Фото, видео-материалы о проведении мероприятий проекта, публикации на Интернет-ресурсах |
| 2. | Исследовательские опыты (лабораторный практикум исследовательского характера) | Май-август | Сентябрь-декабрь | Январь -март | Апрель-май | Мир растений: опыт с луком, опыт с дрожжами, опыт с бананом и яблоком. Неживое в природе: опыт «Вода», опыт «Воздух», опыт со свечой и ложкой, опыт «Почва». Тайны нашей планеты: опыт «Как с гуся вода. Перо и нефть», опыт плотность разных предметов, опыт «День и ночь», опыт «солнечная система», опыт «Невидимые чернила», опыт «Выращивание кристаллов морской и поваренной соли. Их сравнение» Проведение опытов не реже 1 раза 2 в месяц. | План мероприятий, фотоматериалы о проведении опытов, публикации на Интернет-ресурсах |
| 3. | Раздельный сбор вторсырья и утилизация | Май-август | Сентябрь-декабрь | Январь -март | Апрель-май | Сортировка мусора в контейнеры для вторсырья – в течении всего проекта. Сбор батареек в специальные боксы и утилизация в места установки контейнеров для накопления утративших потребительские свойства батареек - 1 раз в квартал. Сбор лампочек, макулатуры -1 раз в квартал. | Фото, видео-материалы о проведении мероприятий проекта, публикации на Интернет-ресурсах |
| 4. | Озеленение территории | Май-август | Сентябрь |  |  | «Огород на подоконнике» - высадка рассады в минипарниках - в мае 2021 г. Подготовка придомовой территории к летнему периоду: сезонная обработка почвы (культивация), очистка территории от посторонних предметов, высадка рассады и посадочных материалов –май, июнь 2021 г. Проведение субботника – май 2021 г. Подготовка к зимнему периоду, осенняя уборка территории, побелка стволов деревьев. – сентябрь 2021г. | Фотоматериалы о проведении мероприятий, публикации на Интернет-ресурсах |
| 5. | Экотуризм (выездные мероприятия, экскурсии) | Май-август | Сентябрь-декабрь | Январь -март | Апрель-май | Планируется проведение выездных мероприятий: в детскую городскую библиотеку, в Зимний сад Центра досуга молодежи, в МУП «Североморскводоканал», в Мурманский областной краеведческий музей, в Североморский городской парк. Выездные мероприятия не реже 1 раза в квартал. Планируемое количество участников 15 человек. | Фотоматериалы о проведении мероприятий, публикации на Интернет-ресурсах |
| 6. | Зоозабота | Май-август | Сентябрь-декабрь | Январь -март | Апрель-май | Шефство на животным. Помощь в уходе и содержании собаки из питомника «Надежда». Ежеквартальный благотворительный сбор средств (корм, лекарства, предметы ухода за животными). Поездка в Мурманский контактный зоопарк, в Североморский загородный парк с целью знакомства с растениями, животными и одновременно с условиями их обитания – май, июль 2021 | Фото, видео-материалы о проведении мероприятий проекта, публикации на Интернет-ресурсах |
| 7. | Экоуроки | Май-август | Сентябрь-декабрь | Январь -март | Апрель-май | Оформление памяток в отделении (наклейка напоминаний на электроприборы) - май 2021. Проведение экологических занятий (экологические привычки) по экономии воды и электроэнергии, соблюдению чистоты на природе, сбору и утилизации мусора, отказ от одноразовой продукции, ознакомление с основными принципами здорового питания (эко-питание). Занятия проводятся с использованием аудио и видео материалов: классическая музыка, познавательные фильмы, презентации, мультфильмы, игры на экологическую тематику. Проведение занятий не реже 1 раза в 2 месяца. # Ознакомление с экослужбами города Североморска (Управление Федеральной Службы по Экологическому Технологическому и Атомному Надзору по Мурманской области) в апреле 2022 г. # Проведение экологических квестов - февраль, март 2022 г. # Экологическая тропа на территории ГОАУСОН «КЦСОН г. Североморск» с описанием природных объектов и речевым материалом к ним (в качестве видовых точек выбрать деревья, кустарники, цветы разных пород, разного возраста, разной формы). Познавательные прогулки с целью наблюдения и экологического воспитания – не реже 1 раза в месяц Сбор гербария - в сентябре. Фото-охота за изменениями в природе - в течении года | Фото, видео-материалы о проведении мероприятий проекта, публикации на Интернет-ресурсах |
| 8. | Проведение экологического конкурса творческих работ «Мы – глазами природы!» |  |  |  | Апрель-май | На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные творческие работы (фотографии, рисунки, аппликации, эссе, дизайнерские работы и др.), выполненные в различных техниках из любых материалов. С 4 по 22 апреля проведение конкурса творческих работ; с 25 по 29 апреля подведение итогов и награждение участников. В мае - проведение выставки работ | Фото, видео-материалы о проведении мероприятий проекта, публикации на Интернет-ресурсах |
| 9. | Мастер-классы | Август |  | ЯнварьМарт |  | Вторая жизнь пластика. Мастер-класс из пластиковых бутылок. Изготовление ковриков из полиэтиленовых пакетов – в августе 2021 г., в марте 2022 г. Проведение мастер-класса со специалистами художественной школы – январь 2022 г. |  |
| 10. | Экооборудование |  | Сентябрь | Март |  | Изготовление кормушек в сентябре 2021 и марте 2022 г. Закупка экосумок (текстильные сумки для продуктов вместо пакетов) – по окончанию проекта в подарок. |  |
| 11. | Проведение итогового мероприятия |  |  |  | Май | Подготовка и проведение конференции регионального уровня с участием руководителей и специалистов организаций социальной сферы, представителей исполнительной власти и местного самоуправления. На конференции будет представлен опыт реализации проекта «Экодом» Размещение информации на сайте Учреждения и в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/id205324888), https://vk.com/osrdi Кол-во участников - 30 чел. | Отчет о проведении мероприятия, список участников конференции, программа конференции |

Ежемесячный план мероприятий 2021-2022 г.

| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Сортировка мусора в контейнеры для вторсырья |  |  |  |  |  |  |  |
| Экологическая тропа |  |  |  |  |  |  |  |
| Фото-охота за изменениями в природе |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор батареек и утилизация, сбор лампочек, макулатуры |  |  | Сбор батареек и утилизация, сбор лампочек, макулатуры |  |  | Сбор батареек и утилизация, сбор лампочек, макулатуры |  |
| Ежеквартальный благотворительный сбор средств |  |  | Ежеквартальный благотворительный сбор средств |  |  | Ежеквартальный благотворительный сбор средств |  |
| Экоуроки |  | Экоуроки |  | Экоуроки |  | Экоуроки |  |
| Исследовательские опыты |  | Исследовательские опыты |  | Исследовательские опыты |  | Исследовательские опыты |  |
| Экотуризм (выездные мероприятия, экскурсии) |  | Экотуризм (выездные мероприятия, экскурсии) |  | Экотуризм (выездные мероприятия, экскурсии) |  | Экотуризм (выездные мероприятия, экскурсии) |  |
| Оформление памяток в отделении |  | Поездка в Североморский загородный парк (зоозабота) | Мастер-класс | Подготовка к зимнему периоду, осенняя уборка территории |  |  |  |
| Этноэкологические традиции |  |  |  | Сбор гербария |  |  |  |
| Высадка рассады в минипарниках |  |  |  | Изготовление кормушек |  |  |  |
| Подготовка придомовой территории к летнему периоду (субботник) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поездка в Мурманский контактный зоопарк (зоозабота) |  |  |  |  |  |  |

| 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| Сортировка мусора в контейнеры для вторсырья |  |  |  |  |
| Экологическая тропа |  |  |  |  |
| Фото-охота за изменениями в природе |  |  |  |  |
| Исследовательские опыты |  | Исследовательские опыты |  |  |
| Сбор батареек в специальные боксы и утилизация, сбор лампочек, макулатуры | Сбор батареек в специальные боксы и утилизация, сбор лампочек, макулатуры |  |  |  |
| Экотуризм (выездные мероприятия, экскурсии) |  | Экотуризм (выездные мероприятия, экскурсии) |  |  |
| Экоуроки |  | Экоуроки |  |  |
| Ежеквартальный благотворительный сбор средств | Ежеквартальный благотворительный сбор средств |  |  |  |
| Этноэкологические традиции. | Проведение экологических квестов | Проведение экологических квестов | Ознакомление с экослужбами города Североморска | Проведение выставки работ |
| Мастер-классы |  | Мастер-класс | Проведение экологического конкурса творческих работ «Мы – глазами природы!» | Закупка экосумок |
|  |  | Изготовление кормушек |  |  |

Директор ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г.Североморск»

________________  		В.К. Бирюков

(подпись)              (расшифровка подписи)

М.П.

Дата: «___» ____________  2021 г.